## WBSのフォーマット
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費やした 工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し |  | 1 | 2023-03-23 | 完了 | ☀︎
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し |  | 1 | 2023-03-23 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | 要件定義書の作成 |  | 1 | 2023-03-23 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0 | 3 |  | 完了
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ画面 | トップ画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 会員登録（テナント・ユーザー） | 会員登録画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | ログイン（テナント・ユーザー） | ログイン画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 店舗・保管場所一覧表示画面 | 店舗・保管場所一覧表示画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 在庫一覧表示画面 | 在庫一覧表示画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 店舗・保管場所登録画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧登録画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 店舗・保管場所編集画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧編集画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 店舗・保管場所削除画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧削除画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 在庫登録画面（従業員） | 在庫登録画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 在庫編集画面（従業員） | 在庫編集画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 在庫削除画面（従業員） | 在庫削除画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | 在庫移動画面（従業員） | 在庫移動画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  |  | ログアウト（テナント・ユーザー） | ログアウト画面定義の完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 3 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 42 | 0 |  | 未着手
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 5 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 6 | 0 |  | 未着手
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること | 1 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 3 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 4 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面の作成 | トップ画面 | トップ画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録（テナント・ユーザー） | 会員登録画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎ | テナント・ユーザー分岐
|  |  | ログイン（テナント・ユーザー） | ログイン画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 店舗・保管場所一覧表示画面 | 店舗・保管場所一覧表示画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手
|  |  | 在庫一覧表示画面 | 在庫一覧表示画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 |  | ロス候補には色付け
|  |  | 店舗・保管場所登録画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧登録画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手
|  |  | 店舗・保管場所編集画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧編集画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 店舗・保管場所削除画面（テナント） | 店舗・保管場所一覧削除画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 在庫登録画面（従業員） | 在庫登録画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 在庫編集画面（従業員） | 在庫編集画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 在庫削除画面（従業員） | 在庫削除画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 在庫移動画面（従業員） | 在庫移動画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト（テナント・ユーザー） | ログアウト画面の完了 | 8 |  | 2023-04-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 111 | 0
| 単体・結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 2 |  | 2023-04-24 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 3 |  | 2023-04-24 | 未着手 | ☀︎ | エラーの内容により変動
|  |  |  | total工数 | 5 | 0
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 1 |  | 2023-04-24 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 1 |  | 2023-04-25 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 1 |  | 2023-04-26 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
168